Інформаційна довідка

до проекту рішення міської ради «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік»

Протягом 20201 року робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування була спрямована на виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади.

Всього Програмою з урахуванням змін передбачено виконання 422 заходів на загальну суму 962,5 млн. грн.

Фактично протягом року виконувалось (повністю або частково) 276 заходів, на що витрачено 751,6 млн. грн., з яких 133,7 млн. грн. -кошти державного бюджету, 121,6 млн. грн. – міської територіальної громади, 487,0 млн. грн. на виконання заходів витрачено підприємствами міста, ще 9,3 млн. грн. витрачено із інших джерел фінансування.

Ціллю 1. «Оновлена, конкурентоспроможна економіка» було передбачено реалізацію 71 заходу на загальну суму 352,9 млн. грн.; фактично виконувалося 53, витрати на їх реалізацію склали 480,1 млн. грн.

Ціллю 2. «Якість життя та людський розвиток» передбачено реалізацію 113 заходів на загальну суму 114,9 млн. грн.; фактично протягом року виконувалося 93 заходи, вартість виконання яких склала 77,1 млн. грн.

Ціллю 3. «Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів» передбачено виконання 190 заходів на загальну суму 458,8 млн. грн., з яких протягом року виконано повністю або частково 117 заходів, вартістю 192,6 млн. грн.

Ціллю 4. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» передбачено виконання 48 заходів вартістю 36,0 млн. грн.; фактично протягом року виконувалося 13 заходів, вартість виконання яких становить 1,8 млн. грн

Середньомісячна заробітна плата по основним бюджетоутворюючим підприємствам громади в розрахунку на одного штатного працівника в сфері економічної діяльності за 2021 рік склала 13494 грн, що на 19,6 % більше ніж за 2020 рік.

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих в сфері економічної діяльності по основним бюджетоутворюючим підприємствам громади склала 5476 чол., - у порівнянні з 2020 роком збільшилася на 221 чол. або на 2,4 %.

Статистичні дані щодо середньомісячної заробітної плати та чисельності працівників в розрізі громад планом державних статистичних спостережень не передбачені.

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) становила 24293 чол., що на 911 чол. або 3,6 % менше ніж за 2020 рік (зменшення до Програми – 10,7 %).

Протягом 2021 року середньомісячний розмір пенсії збільшився на 12,9% у порівнянні з 2020 роком і склав 4325,63 грн., (збільшення до Програми – 5,9 %).

Чисельність зареєстрованих безробітних, які отримали послуги служби зайнятості  протягом року становила 2809 осіб, - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 12,5%. Чисельність працевлаштованих за сприянням служби зайнятості протягом року становила 1714 осіб, що на 2,0% менше ніж у попередньому році. Роботодавцями протягом року було подано 1772 вакансій (113,0% до рівня минулого року).

За 2021 рік реєстраційним відділом виконавчого комітету Дружківської міської ради зареєстровано 215 суб'єктів підприємницької діяльності (93,5 % до показника минулого року), з яких юридичних осіб – 21, фізичних осіб - підприємців – 194. Виконання Програми по загальній кількості зареєстрованих осіб 101,9% (програмний показник 211).

За останніми статистичними даними чисельність населення громади становить 66823 особи. Кількість зареєстрованих ВПО у місті становить 11375 осіб, що на 1,5% менше ніж у попередньому році.

Інвестиційна діяльність

Із 36 інвестиційних проектів, включених до Програми економічно і соціального розвитку на загальну суму 594,6 млн. грн., у 2021 році реалізовувалися 9 (у тому числі 4 із них завершено, інші – в процесі реалізації). Загальна вартість виконаних робіт склала 41,6 млн. грн.

У 2021 році завершені два проекти з капітального ремонту зовнішніх стін та покрівлі та інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу «Берізка». У грудні 2021 року завершені всі будівельні роботи. Загальний обсяг фінансування робіт, виконаних у 2021 році, становить 4867,619 тис. грн. Роботи з благоустрою прилеглої території передбачено реалізувати у 2022 році.

Проект з капітального ремонту ліфта лікарні КНП «МЛ № 2» виконаний на 95%. Проведено демонтаж - монтаж ліфта, ремонт шахти, відкосів та машинного приміщення ліфта,  тривають пусконалагоджувальні роботи по електрообладнанню ліфта. За рахунок бюджету міської територіальної громади профінансовано 1146,981 тис. грн.

У грудні 2021 року за кошти грантових коштів (міжнародна організація UNICEF) реалізовано проект з капітального ремонту Східного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю по вул. Тверська, 7.  Виконано робіт на суму 2 700 тис. грн.

У 2021 році завершено проект з будівництва водонапірної башти Рожновського в          с. Миколайпілля на суму 560,119 тис. грн. за фінансової підтримки благодійного фонду New Way (Нью Вей).

З метою реалізації проекту з організації велофестивалю «Street Rider Festival» у Парку культури та відпочинку, який підтримано Програмою Агентства США міжнародного розвитку USAID «Демократичне врядування у Східній Україні «DG-East» проведено підготовчі роботи по відновленню асфальтового покриття майданчика для проведення заходу у Парку культури та відпочинку за кошти бюджету міської територіальної громади обсягом 280,6 тис. грн.

Тривають ремонтні роботи за проектами по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб, які фінансуються за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку:

1) «Реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п’ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб». Готовність об’єкту на кінець 2021 року становить 96%. Фактичний обсяг фінансування за рахунок коштів ЄІБ у 2021 році склав 4 667,92 тис. грн., витрати бюджету міської територіальної громади 47,6 тис. грн. Орієнтовна дата здачі об'єкту в експлуатацію – лютий-березень 2022 року.

2) «Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, буд. 36, під гуртожиток сімейного типу». Готовність об’єкту станом на кінець 2021 року становить 64%. Фактичний обсяг фінансування за рахунок коштів ЄІБ у 2021 році склав 20 431,04  тис. грн., витрати бюджету міської територіальної громади 143,573 тис. грн. Орієнтовна дата здачі об'єкту в експлуатацію – 4 квартал 2022 року.

3) «Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів,15, термомодернізація, капітальний ремонт п’ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб». Готовність об’єкту 55%. Фактичний обсяг фінансування за рахунок коштів ЄІБ у 2021 році склав 6690,713 тис. грн., витрати бюджету міської територіальної громади 54,026 тис. грн. Орієнтовна дата здачі об'єкту в експлуатацію - грудень 2022 року.

Розробка проектно-кошторисних документацій, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку, протягом 2021 року не здійснялася.

І на останнє приємна новина, яка характеризує стан нашої громади в порівнянні з іншими громадами Донецької області. Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформований черговий рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч. Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад. За результатами показників станом на 01.01.2022 Дружківська міська територіальна громада зайняла почесне 9 місце серед 44 малих та середніх громад Донецької області.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                  Олег ПОЛЯКОВ