Додаток

до міської Програми

«Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради

 Від 27.01.2021№ 8/5-5

**Завдання та заходи**

**з реалізації міської програми**

**«Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Зміст заходів Програми** | **Термін****виконання** | **Відповідальні****виконавці** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн.):** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **Джерела фінансування** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Завдання 1. Створити доступні та якісні соціальні послуги для підтримки дітей і сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, задля попередження інституціалізації дітей та підвищення батьківського потенціалу** |
| 1.1 | Впровадження соціальних послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей шляхом створення і забезпечення функціонування відділень служби раннього втручання і відділення денного догляду дітей з інвалідністю у структурі, Східний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дружківської міської ради | 2021 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, Східний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 2300 | 1650 | 1800 | 2000 | 2300 | У громаді впроваджено послуги для дітей з інвалідністю та їх сімей: денного догляду дітей з інвалідністю; соціальної адаптації; соціальної реабілітації; консультування у Дружківському міському центрі соціальних служб |
| державний бюджет | Відповідно до розрахунків |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 2300 | 1650 | 1800 | 2000 | 2300 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Впровадження соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом створення і забезпечення функціонування служби підтримки сім’ї у структурі Дружківського міського центру соціальних служб  | 2021 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1300 | 800 | 850 | 900 | 950 | У громаді функціонують послуги для сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: консультування, соціального супроводу, представлення інтересів, соціальної адаптації; інтеграції та реінтеграції; кризового та екстреного втручання, посередництва, навчання батьківським навичкам у Дружківському міському центрі соціальних служб |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 1300 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Поширення інформації на сайті Дружківської міської ради, Дружківського міського центру соціальних служб, управління соціального захисту населення про процедуру отримання соціальних послуг та особливості функціонування служби раннього втручання і відділення денного догляду дітей з інвалідністю, служби підтримки сім’ї  | 2021-2025 | Дружківська міська рада, Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, Східний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Збільшилася кількість сімей, які звернулися із заявою про отримання соціальних послуг для дітей з інвалідністю та батьків, які їх виховують; для дітей і сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведення навчальних семінарів для працівників відділу освіти, охорони здоров’я та працівників закладів, що знаходяться в їх підпорядкуванні щодо процедур виявлення та направлення дітей з інвалідністю та їх сімей, дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах для отримання соціальних послуг | 2021-2025 | Виконком Дружківської міської ради, Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Кількість повідомлень від суб’єктів соціальної роботи про виявлення дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або інших вразливих категорій населення - збільшилася |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Забезпечення введення посад фахівців із соціальної роботи для надання базових соціальних послуг відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг  | 2021 - 2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | У штатному розписі Дружківського міського центру соціальних служб введено посади ФСР:2021 – 4 посади2022 – 1 посада2023 – 2 посади2024 – 1 посада2025 – 2 посади |
| державний бюджет | Відповідно до розрахунків |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | Відповідно до розрахунків |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Організація надання послуг фахівцями із соціальної роботи сім’ям з дітьми, у населених пунктах за принципом доступності та наближеності послуги: с. Миколайпілля, с. Софіївка, с. Куртівка, с. Кіндратівка, с. Осикове, с. Торське, с. Райське, с. Новопавлівка, с. Павлівка, с. Петрівка, с-ще Приют, с. Торецьке, смт. Райськ,с. Красний Кут,смт. Новомиколаївкас-ще Старорайське,смт.Новоригорівкасмт. Олексієво-Дружківка | 2021 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Фахівці із соціальної роботи надають послуги екстреного (кризового) втручання, консультування, соціального супроводу, представництво інтересів, соціальної профілактики і інформування у с. Миколайпілля, с. Софіївка, с. Куртівка, с. Кіндратівка, с. Осикове, с. Торське, с. Райське, с. Новопавлівка, с. Павлівка, с. Петрівка, с-ще Приют, с. Торецьке, смт. Райськ,с. Красний Кут,смт. Новомиколаївкас-ще Старорайське,смт.Новоригорівкасмт. Олексієво-Дружківка |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Запровадження послуги транспортування спеціальним транспортом дітей з інвалідністю, які мають рухові або ментальні функціональні обмеження, для отримання соціальних послуг у Дружківському міському центрі соціальних служб, Дружківському міському інклюзивно-ресурсному центрі  | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, Східний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Для дітей з інвалідністю, які мають рухові функціональні обмеження, забезпечено можливість доступу до послуг, що надаються у денних умовах |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Створення мобільної бригади спеціалістів у Дружківському міському центрі соціальних служб для надання соціальних, психологічних і юридичних послуг жителям віддалених сіл та селищ  | 2021 -2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб  | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Жителі віддалених сіл та селищ отримують послуги висококваліфікованих спеціалістів (фахівця із соціальної роботи, психолога, юриста, логопеда тощо) у визначені дні за місцем свого проживання |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Забезпечення функціонування послуги патронату над дитиною у кількості, що відповідає потребам міста | 2021-2025 | Служба у справах дітей Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб  | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Кількість патронатних сімей збільшується та відповідає потребам міста, необхідність закуповувати послугу тимчасового влаштування у закладах зменшується2021 – 1 патронатні сім’ї2022 – 1 патронатні сім’ї2023 – 1 патронатні сім’ї |
| державний бюджет | Відповідно до розрахунків |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Завдання 2. Забезпечити розвиток ефективної системи форм альтернативного догляду і виховання дітей, які залишилися без піклування батьків**  |
| 2.1 | Запровадження соціальних послуг для сімей, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом створення відділення служби розвитку сімейних форм виховання  | 2021 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб,Служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | В місті є фахівці, які спроможні надавати якісні соціальні послуги сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, відповідно до державних стандартів |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведення інформаційних заходів, націлених на пошук кандидатів на створення патронатних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей | 2021-2025 | Виконавчий комітет Дружківської міської ради, Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,Служба у справах дітей Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб,відділ з питань культури, сім’ї , молоді, спорту та туризму | Загальний обсяг, у т.ч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | У доступних місцях постійно розміщена інформація про патронат над дитиною і сімейні форми виховання, пошук кандидатів у патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники; місцеві ЗМІ щонайменше 1 раз на місяць випускають матеріал щодо патронату та сімейних форм виховання; функціонує консультаційна телефонна лінія |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Розміщення на сайті Дружківської міської ради, Дружківського міського центру соціальних служб, Управління соціального захисту населення інформації про процедуру усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу | 2021-2025 | Виконком Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради,Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Кількість осіб, які мають намір усиновити дитину, створити прийому сім’ю або ДБСТ збільшилось  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Забезпечення послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти-позбавлені батьківського піклування, відповідно до державного стандарту фахівцями служби розвитку сімейних форм виховання | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | 100% прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу отримують послугу соціального супроводу весь період свого функціонування; сім’ї опікунів/піклувальників отримують послугу соціального супроводу в перший та останній рік свого функціонування |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Підготовка та подання на розгляд сесії міської ради проекту договору про співробітництво територіальних громад у сфері соціальних послуг  | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 650 | 700 | 720 | 650 | 500 | Забезпечено безпечне місце для влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх заміняють |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 650 | 700 | 720 | 650 | 500 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Забезпечення функціонування груп взаємопідтримки для батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників  | 2021-2025 | Дружківський міський центр соціальних служб  | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | 100% прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу отримують послугу соціального супроводу весь період свого функціонування; сім’ї опікунів/піклувальників отримують послугу соціального супроводу в перший та останній рік свого функціонування |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Забезпечення проведення літньої школи для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей з метою розвитку потенціалу у прийомних батьків і батьків вихователів, опікунів  | 2021, 2024 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради,Служба у справах дітей Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. | 300 |  |  | 300 |  | Прийомні батьки і батьки-вихователі пройшли курси підвищення кваліфікації, а діти отримали послуги психотерапії у рамках проведення літньої школи для сімейних форм виховання |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 200 |  |  | 200 |  |
| інші джерела | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.8 | Забезпечення щорічного оздоровлення дітей, які виховуються у дитячих будинків сімейного типу і прийомних дітей, опікунських сім’ях  | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 | Діти, які виховуються у дитячих будинків сімейного типу і прийомних дітей оздоровлені  |
| державний бюджет | Відповідно до розрахунків |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Забезпечення фінансування проведення робіт з підтримки в належному технічному стані будівель дитячих будинків сімейного типу, заміну або ремонт майна, яким обладнано ДБСТ  | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Сім’ї, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують висококваліфіковані послуги відповідно до своїх потреб, що сприяє зменшенню кількості випадків повернення дітей із сімейних форм виховання |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Завдання 3. Розвинути спроможність фахівців та спеціалістів сфери соціального захисту для надання якісних висококваліфікованих соціальних послуг, що відповідають запиту сімей з дітьми** |
| 3.1 | Навчання фахівців і спеціалістів, які надають послуги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та сім’ям, які їх виховують | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб, Служба у справах дітей Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Щороку щонайменше 2 фахівці/спеціалісти пройшли навчання з проблематики виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування та особливостей роботи з сімейними формами виховання. Всі фахівці із соціальної роботи, які працюють у службі розвитку сімейних форм виховання мають довідку про проходження навчання щодо супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Навчання фахівців з надання соціально-реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та їх сім’ям  | 2021-2025 | Східний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Щороку щонайменше 3 фахівці, спеціалісти, які надають послуги дітям з інвалідністю та їх сім’ям, підвищують свій фаховий рівень шляхом участі у тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, тощо |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| інші джерела | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.3 | Навчання фахівців з надання послуги раннього втручання | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, Служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Щороку щонайменше 3 фахівці, спеціалісти, які надають послуги раннього втручання, підвищують свій фаховий рівень шляхом участі у тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, навчальних візитах до інших надавачів |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| інші джерела | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4 | Навчання фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах щодо особливостей роботи за технологією ведення випадку, надання послуги медіації, розвитку батьківського потенціалу, попередження відмов від новонароджених та інших аспектів роботи з сім’ями | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Щороку щонайменше 7 фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підвищують свій фаховий рівень шляхом участі у тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, навчальних візитах до інших надавачів |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| інші джерела | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5 | Проведення навчальних заходів для соціальних фахівців, працівників закладів освіти, медичних працівників щодо підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради,відділ освіти Дружківської міської ради, відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Соціальні фахівці, працівники закладів освіти, медичні працівники знають особливості роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, надають якісні послуги для цієї цільової групи.  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| інші джерела | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6 | Проведення навчальних візитів для працівників Дружківського міського центру соціальних служб, Служби у справах дітей, посадових осіб місцевого самоврядування (старости) - з метою вивчення практичного досвіду роботи інших надавачів соціальних послуг та розвитку власного потенціалу | 2021-2025 | Виконком Дружківської міської ради, Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | Впровадження в практику роботи Дружківського міського центру соціальних служб, Служби у справах дітей та старостатів нових послуг, форм та методів роботи з сім’ями та дітьми за успішним досвідом інших надавачів соціальних послуг |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **4** | **Завдання 4. Посилити міжвідомчу взаємодію у системі надання соціальних послуг з метою раціонального використання ресурсів громади** |
| 4.1. | Проведення навчальних семінарів з питань захисту дітей, протидії насильству, укріплення сім’ї - для працівників відділу освіти, охорони здоров’я та працівників закладів, що знаходяться в їх підпорядкуванні  | 2021-2025 | Дружківська міська рада, Служба у справах дітей Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Суб’єкти соціальної роботи у місті співпрацюють у питаннях захисту дітей, протидії насильству, укріплення сім’ї |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **5** | **Завдання 5. Підвищення обізнаності і залучення жителів громади до захисту дітей та підтримки сімей** |
| 5.1 | Розміщення інформації про соціальні послуги, які надаються в громаді для дітей та сімей на сайті міської ради, у засобах масової інформації, у місцях перебування сімей з дітьми (заклади освіти, медицини, центр надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення тощо) | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб,відділ з питань культури, сім’ї , молоді, спорту та туризму, Служба у справах дітей Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, відділ **з інформаційних та внутрішньопо-літичних питань** Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 10 |  |  |  |  | Інформація про перелік соціальних послуг, умови їх отримання доступна для сімей з дітьми через сформовану відповідну вкладку на сайті Дружківської міської ради та через постійне щомісячне розміщення інформації про соціальні послуги у міських засобах масової інформації, поширення інформації у місцях перебування сімей з дітьми.  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 10 |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведення інформаційних заходів для батьків у закладах освіти про важливість виховання дітей у сім’ї, захист прав дітей, попередження насильства, систему інформування про випадки порушень прав дітей | 2021-2025 | Служба у справах дітей Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради,відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму | Загальний обсяг, у т.ч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Збільшилася кількість повідомлень щодо виявлених дітей, які належать до вразливих груп населення |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Підготовка та розміщення публічних звітів про результати впровадження програми «Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021-2025роки» у ЗМІ та на сайтах | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради,Дружківський міський центр соціальних служб | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Жителі громади ознайомлені із результатами впровадження програми «Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **6** | **Завдання 6. Удосконалення та розвиток соціальних послуг відповідно до результатів моніторингу їх функціонування та оцінки потреб громади у послугах.** |
| 6.1. | Забезпечення постійного моніторингу якості надаваних соціальних послуг шляхом проведення анкетування /опитування отримувачів послуг, аналізу запиту та забезпечення сімей з дітьми та дітей послугами; аналізу результатів наданих послуг; поширення звітів про результати моніторингу в громаді. | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, інші надавачі соціальних послуг,відділ з питань культури, сім’ї , молоді, спорту та туризму, Служба у справах дітей Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Дружківська міська рада враховує результати оцінки моніторингу щодо якості соціальних послуг при виборі надавача соціальних послуг та плануванні розвитку послуг, що надаються комунальними закладами. |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Забезпечення постійного моніторингу відповідності попиту та пропозицій забезпечення соціальних послуг шляхом ведення єдиної бази надавачів та отримувачів послуг, аналізу запиту та забезпечення дітей, сімей з дітьми послугами. | 2021-2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Результати моніторингу враховуються при щорічному плануванні соціальних послуг у громаді. |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведення визначення потреби громади у соціальних послугах та планування соціальних послуг відповідно до затвердженої методики наказом Мінсоцполітики.  | 2022, 2025 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, Служба у справах дітей Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб, Східний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дружківської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  |  |  |  | Планування фінансування соціальних послуг (перелік та обсяги) відбувається на основі проведеної щорічної оцінки потреб громади у соціальних послугах.  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |

Завдання та заходи з реалізації міської програми «Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» розроблена Управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради.

Начальник управління Г.Г. НЕБОГАТІКОВА