Додаток до міської цільової Програми

«Дружківка – безпечна громада» на 2022-2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від____________ №___________

Заходи з реалізації програми «Дружківка – безпечна громада» на 2022-2026 роки

| № з/п | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання | Джерела фінансування (бюджет територіальної громади, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис.грн. | у тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет територіальної громади | Інші джерела | Бюджет територіальної громади | Інші джерела | Бюджет територіальної громади | Інші джерела | Бюджет територіальної громади | І Інші джерела | Бюджет територіальної громади | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| І. Підвищення рівня довіри до поліції та посилення співпрац10і поліції із громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення умов праці та обслуговування населення співробітниками ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, в тому числі: | ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області | 2022-2024 | бюджет територіальної громади, інші джерела | 1550,0 | 460,0 | 40,0 | 480,0 | 40,0 | 490,0 | 40,0 |  |  |  |  | Відремонтовано поліцейських станцій (службових приміщень) |
| 1.1. | Проведення капітального ремонту поліцейської станції №3 по вул. Соборна, 15 |  | 2022 |  | 250,0 | 230,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведення капітального ремонту в службовому приміщенні по вул. Космонавтів, 56 |  | 2023 |  | 260,0 |  |  | 240,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведення капітального ремонту в службовому приміщенні по вул. Космонавтів, 15 |  | 2024 |  | 265,0 |  |  |  |  | 245,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведення капітального ремонту поліцейської станції в с. Софіївка |  | 2023 |  | 260,0 |  |  | 240,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведення капітального ремонту поліцейської станції в смт. Олексієво - Дружківка |  | 2022 |  | 250,0 | 230,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведення капітального ремонту поліцейської станції в с. Миколайпілля |  | 2024 |  | 265,0 |  |  |  |  | 245,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення інформаційних компаній та зустрічей представників поліції із жінками і чоловіками, дівчатами і хлопцями, з метою обговорення питань щодо безпеки в громадському просторі, а також питань протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в громадських просторах | ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою) | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено інформаційних компаній, зустрічей з питань безпеки в громадському просторі |
| 3. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед хлопців і дівчат із числа учнівської молоді, їхніх батьків, за принципом «рівний – рівному», залучення представників молодіжних об’єднань з питань запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, включаючи сексуальні домагання та інші форми сексуального насильства по відношенню до жінок та дівчат в громадських просторах | Центр соціальних служб Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради, служба у справах дітей Дружківської міської ради, відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради громадські організації (за згодою), молодіжна рада | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу за принципом «рівний – рівному» |
| 4. | Проведення навчальних заходів для дівчат та жінок щодо розуміння власних прав, сприяння підвищенню самоповаги та підсилення можливостей щодо запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству | Центр соціальних служб Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради, служба у справах дітей Дружківської міської ради, Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради громадські організації (за згодою), ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою) | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено навчальні заходи з питань розуміння власних прав, сприянню підвищенню самоповаги та підсилення можливостей щодо запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству |
| 5. | Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | Центр соціальних служб Дружківської міської ради, служба у справах дітей Дружківської міської ради, Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради відділ освіти Дружківської міської ради, громадські організації (за згодою), ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою) | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» |
| 6. | Проведення конкурсу на створення серії тематичних відеороликів щодо безпеки жінок та дівчат в громадських просторах громади | Центр соціальних служб Дружківської міської ради, служба у справах дітей Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради, відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради громадські організації (за згодою), ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою), молодіжна рада | 2023 | Бюджет територіальної громади | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено конкурс |
| Всього по розділу І |  |  |  |  | 1552,00 | 460,0 | 40,0 | 482,0 | 40,0 | 490,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| ІI. Встановлення камер відеоспостереження, у тому числі у небезпечних локаціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення камер відеоспостереження: | Відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради, підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради | 2022-2023 | бюджет територіальної громади, інший бюджет | 92,0 | 60,0 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 1.1. | по вул. Шахтарська (прилегла територія будівлі жіночої консультації) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | по вул. Машинобудівників,56 (прилегла територія будівлі амбулаторії №3,4) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | по вул. Кирпична,64 А (прилегла територія будівлі амбулаторії №8) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | по вул. Короленка, 10 (прилегла територія будівлі амбулаторії №1;2) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | по вул.Машинобудівників,56 (прилегла територія будівлі амбулаторії №3;4) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | по вул. Дорошенка,48 с. Райське (прилегла територія будівлі амбулаторії №7) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Встановлення камер відеоспостереження: | Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради | 2022-2023 | бюджет територіальної громади, інший бюджет | 76,0 |  | 60,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 2.1. | вул. Центральна, 49 с. Софіївка (на перехресті) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Встановлення камери відеоспостереження по вул.Заборського,99 (с. Кіндратівка) додатково до встановленої камери відеоспостереження |  | 2022 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Встановлення камери відеоспостереження по вул.Заборського,134 (с. Кіндратівка) |  | 2022 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Встановлення камери відеоспостереження по вул. Стадіонна,32 (с. Кіндратівка) |  | 2022 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Встановлення камер відеоспостереження по вул. Космонавтів,51 (р-н маг. Червона шапочка) |  | 2022 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Встановлення камер відеоспостереження: | Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради, ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області | 2022-2023 | бюджет територіальної громади | 262,0 | 150,0 |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 3.1. | по вул. Машинобудівників – Космонавтів (в сторону вул. Космонавтів) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | по вул. Соборна (р-н гаврилівського ринку -центральний вхід, пішохідний перехід) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | на перехресті вул. Свободи – Козацька |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | смт. Олексієво-Дружківка (р-н Нової пошти, в сторону ж/д переїзду) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | магазин «Кристал» в напрямок до кафе «Дракон» |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | на дитячому майданчику за кафе «Роут» |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | вул. Енгельса Ф. (м-н «Елма Сервіс» в напрямок дитячого скверу) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | по вул. Соборна в парку «Ювілейний» (напроти кінотеатру «Космос» (дитячий майданчик) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | на перехресті вул. Кошового О. та вул. Енгельса Ф. (пішохідний перехід); |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | по вул. Енгельса Ф. (напрямок входу до Гаврилівського ринку (р-н Центру зайнятості) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | на автовокзалі м. Дружківка |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | на перехресті вул. Леваневського-П. Комуни |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | на перехресті вул. Свободи-Козацька |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | на перехресті вул. Кошового.О -Машинобудівників |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | на перехресті вул. Педагогічна-Депутатська |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | по вул. Соборна (район магазину «Цезар») |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | по вул. Космонавтів – район магазину «Каприз» |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Встановлення камер відеоспостереження на території 11 закладів дошкільної освіти та 16 закладів загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади та Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради : | Відділ освіти Дружківської міської ради, підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради, комунальне підприємтсво «Муніципальна варта» Дружківської міської ради | 2022-2026 | бюджет територіальної громади | 461,0 | 75,0 |  | 176,0 |  | 102,0 |  | 108,0 |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 4.1. | ясла садок комбінованого типу №1 "Дюймовочка" (вул.Толстого,72А) |  | 2024 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | ясла садок комбінованого типу № 2 "Теремок" (вул. Леваневського, 1-В) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ясла - садок№3 "Колобок" (вул.Бабушкіна,1) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | ясла садок комбінованого типу № 2 «Сонечко» вул.Матросова,1 |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | ясла садок комбінованого типу № 5 "Красна шапочка" (вул. Кошелева, 4) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | ясла садок комбінованого типу № 6 "Дзвіночок" м. Дружківка (вул.Чернігівська,11) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | ясла - садок комбінованого типу № 7 "Зірочка" (вул.Індустріальна,20) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Кіндратівський дошкільний навчальний заклад №22 "Журавлик" загального розвитку (с. Кіндратівка, вул. Стадіонна 32) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | ясла садок комбінованого типу № 23 "Чебурашка" (вул.Козацька,50) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | ясла садок комбінованого типу № 34 "Дельфін" (вул. Енгельса Ф., 82) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.11. | ясла садок комбінованого типу № 35 "Лелека" (вул.Козацька,84) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.12. | загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради (вул. Олеся Гончара, 111) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ст. -дитячий садок» № 3 Дружківської міської ради (вул. Я. Мудрого, 31) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ст. – дитячий садок» № 4 Дружківської міської ради (вул. Трояндова, буд. 77) |  | 2022 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Дружківської міської ради (вул. Косарева, 7) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 7 Дружківської міської ради (вул. Космонавтів, 37) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 Дружківської міської ради (вул. Б. Хмельницького, 28) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. | загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Дружківської міської ради Донецької області (вул. Туполєва, 4) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. | філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок №10» Дружківської міської ради ( вул. Мінська, 12) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Райський навчально – виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» №11 Дружківської міської ради (смт. Райське, вул. Дорошенка, 1) |  | 2024 |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Дружківської міської ради (вул. О. Кошового,31) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.22. | Олексієво - Дружківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок № 14» Дружківської міської ради (смт. Олексієво - Дружківка, вул. Первомайська, 83) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.23. | загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської міської ради (вул. Козацька, 86) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.24. | Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської ради (вул. Космонавтів,16) |  | 2025 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.25. | Кіндратівський заклад загальної середньої освіти Дружківської міської ради (с. Кіндратівка, вул. Заборського, 95) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26. | Софіївський навчально-виховний комплекс Дружківської міської ради (с.Софіївка, вул. Центральна) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. | Торський навчально-виховний комплекс Дружківської міської ради (с.Торське, вул. Ювілейна, 27) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28. | Встановлення камер відеоспостереження на території Центру дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Встановлення камер відеоспостереження: | ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, КП «Муніципальна варта» Дружківської міської ради | 2023 | бюджет територіальної громади | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 5.1. | по вул.Соборна,13 (кут будинку Ощадбанк, направлення на маг. «Світлячок») |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | по вул. Космонавтів, 40 (площа «Молодіжна», направлення на маг. «Каприз» до додатково до двох діючих камер відеоспостереження) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | по вул.Привокзальна,1 (залізничний вокзал, направлення на зупинку міського транспорту) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | по вул.Енгельса,82 (ТЦ «Кристал», направлення на вул. О. Кошового) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | по вул.Космонавтів,55 (р-н маг. «Колос», направлена на зупинку міського транспорту) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Встановлення камер відеоспостереження відповідно до результатів аудиту безпеки, проведеного за методикою Глобальної Флагманської ініціативи ООНЖ «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат»: | Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради | 2022-2023 | бюджет територіальної громади | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено камери відеоспостереження |
| 6.1. | по вул. Козацька, 90-92 (на перехресті) |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | на розі вул. Козацька, 94 та вул. Дружби,87 |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | по вул. Космонавтів,6 (кафе «Закусочная») |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | по вул. Соборна, 35 (район магазина «Радуга») |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | смт. Олексієво - Дружківка, по вул. Олекси Тихого,129 |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Агітмайданчик, вул. Бабушкіна |  | 2023 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу ІІ |  |  |  |  | 1067,0 | 285,0 | 60,0 | 496,0 | 16,0 | 102,0 |  | 108,0 |  |  |  |  |
| IIІ. Покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення зовнішнього освітлення: | Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради | 2022-2024 | Бюджет територіальної громади, інший бюджет | 10908,4 | 3833,8 | 115,0 | 3460,0 | 115,0 | 3269,6 | 115,0 |  |  |  |  | Встановлено (відновлено) зовнішне освітлення вулиць (районів) |
| 1.1. | смт. Олексієво-Дружківка: вул. М.Янка ; вул. Носулі; вул. Славна; вул. Первомайська (від вул. Славна до вул. Фучика); вул. Первомайська (від вул. Неруди П. до провул. Сквозного); вул. Шварова (від вул. Славна до вул. Фучика); вул. Ковпака С.А.; пров. Крайній; вул. Джаліля М.; початок вул. Шварова; вул. Первомайська; провул. Стадіонний; вул. Лівобережна; вул. Юності; провул. З’єднуючий; вул. Бібліотечна; вул. Фабрична; вул. Гайдара; вул. Квітуча; вул. Спортивна; вул. Вахтангова; вул. Каліберди І.; вул. Паризанська; вул. Каштанова; пров. Кожушка; м-н Плани; вул. Волкова космонавта; вул. Тореза Мориса; вул. Зелена -1; вул. Садова; вул. О. Тихого. |  |  |  | 4181,5 | 1410,3 | 60,0 | 1925,0 | 60,0 | 846,2 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | с. Осикове: вул. Западна; вул. Поповича; вул. Южна; вул. Миколаєва; вул. Терешкова; вул. Тімірязєва. |  | 2022-2024 |  | 1034,1 | 408,1 | 15,0 | 385,0 | 15,0 | 196,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | с. Куртівка: вул.Центральна |  | 2022-2024 |  | 502,5 | 131,0 | 10,0 | 140,0 | 10,0 | 201,5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | с. Софіївка: вул. Центральна |  | 2022-2024 |  | 2446,8 | 967,2 | 20,0 | 815,0 | 10,0 | 624,6 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | с. Миколайпілля: вул. Валерія Остапчука |  | 2022-2024 |  | 2037,8 | 695,1 | 10,0 | 265,0 | 10,0 | 1047,7 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | с. Кіндратівка: вул. Заборського; вул. Стадіонна |  | 2022-2024 |  | 705,7 | 272,1 | 10,0 |  |  | 413,6 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Покращення зовнішнього освітлення відповідно до результатів аудиту безпеки, проведеного за методикою Глобальної Флагманської ініціативи ООНЖ «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат»: | Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради | 2022-2024 | Бюджет територіальної громади (в межах кошторису виконавця) | 5591,6 | 1531,2 | 20,0 | 1905,0 | 20,0 | 2095,4 | 20,0 |  |  |  |  | Встановлено (відновлено) зовнішне освітлення вулиць (районів) |
| 2.1. | перехрестя вул. Космонавтів і вул. Енгельса Ф. (район кафе «Бриз»); вул. Енгельса Ф. (арка між бібліотекою ім. Лесі Українки та будинком №112 – а); алея біля бібліотеки ім. Лесі Українки; сквер біля парку «Святогор» (напрямок до ТОВ «Домашній хліб»); вул. Космонавтів,57 (район загальноосвітньої школи №17 та я/с «Лелека»); вул. Козацька, 86; вул. Казацька,94; вул. Дружби, 91 (район автомийки «Фортуна»); курган Слави; перехрестя вул. Солідарності та вул. Смоленська; вул. Козацька, 74; вул. Космонавтів, 28; вул. Машинобудівників, 40, 44, 52, 34 а; вул. Індустріальна, 5, 7, 9, 12; район дитячого садка «Сонечко»(вул. Матросова,1); перехрестя вул. Машинобудівників та вул. Матросова, 1; вул. Косарева, 6 (недобудова біля будинку); вул. Машинобудівників, 33 (недобудова) |  |  |  | 5591,6 | 1531,2 | 20,0 | 1905,0 | 20,0 | 2095,4 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Всього по розділу ІІІ: |  |  |  |  | 16500,0 | 5365,0 | 135,0 | 5365,0 | 135,0 | 5425,0 | 135,0 |  |  |  |  |  |
| IV. Підвищення ефективності координаційної роботи, взаємодії надавачів послуг для постраждалих від гендерно зумовленого насильства, сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства, переадресації постраждалої особи від суб’єкта, який виявив факт насильства до суб’єктів – надавачів послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення систематичних засідань Координаційної ради з питань молодіжної та сімейної політики та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми | Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено засідання |
| 2. | Проведення систематичних засідань Координаційної ради з гендерних питань та впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» | Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено засідань |
| 3. | Запровадження систематичного збору та аналізу даних про постраждалих від гендерно зумовленого насильства, включаючи сексуальні домагання та інші форми сексуального насильства щодо жінок та дівчат у громадських місцях із розподілом за статтю, місцем проживання, ознаками перебування у складних життєвих обставинах | Громадські та міжнародні організації (за згодою), ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (за згодою) | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запроваджено збір та аналіз даних про постраждалих від гендерно зумовленого насильства, включаючи сексуальні домагання та інші форми сексуального насильства |
| 4. | Формування бази даних громадських організацій громади, які здійснюють діяльність в сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства щодо жінок та дівчат в громадському просторі | Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради | 2022-2026 | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформовано базу даних громадських організацій |
| 5. | Сприяння та підтримка щодо залучення цільових грантів для здійснення заходів із профілактики та протидії гендерно зумовленому насильству, сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства для громадських організацій, груп самодопомоги громади, які надають послуги та цільову допомогу на місцевому рівні постраждалим від насильства | Громадські та міжнародні організації (за згодою) | 2022-2026 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучено грантів |
| 6. | Організація надання тимчасового притулку постраждалим від гендерно зумовленого насильства, сексуальних домагань та іншим формам сексуального насильства | Комунальне підприємство «Центр соціальних служб» Дружківської міської ради, КУ «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги» | 2022-2026 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання тимчасового притулку |
| 7. | Організація соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі | Комунальне підприємство «Центр соціальних служб» Дружківської міської ради (спеціальна служба первинного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі | 2022-2026 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано соціально-психологічне консультування |
| Всього: |  |  |  |  | 19179,0 | 6110,0 | 235,0 | 6343,0 | 191,0 | 6017,0 | 175,0 | 108,0 |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                  Костянтин ХОРС

Заходи з реалізації програми «Дружківка – безпечна громада» на 2022-2026 роки підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

Заступник начальника відділу економічного розвитку                                                                                                                           Олена СЕКРЕТАР

виконавчого комітету Дружківської міської ради