## заходи
№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року | № з/п | Зміст заходу | Термін виконан- ня | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
[5 empty] | Всього | у тому числі за рахунок коштів:
[6 empty] | Держав- ного бюджету | місцевих бюджетів |  | підпри- ємств | інших джерел | найменування показника | значення показника
[7 empty] | обласного бюджету | міський бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.5. Житлове господарство та комунальна інфораструктура
3.2.3 Поліпшення житлових умов населення | 1 | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків (розробка ПКД та виконання робіт) | протягом року | КП "Комсервіс" | 15000 |  |  | 4000 | 1000 | 10000 | Кількість будинків, одиниць | 9
| 2 | Капітальний ремонт квартир для забезпечення житлом осіб з числа дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування по квартирній черзі | протягом року | КП "Управліня капітального будівництва" | 1000 |  |  | 1000 |  |  | кількість квартир, одиниць | 5
| 3 | Поточний ремонт каналізаційної мережі житлових будинків | протягом року | КП "Комсервіс" | 200 |  |  |  | 200 |  | метрів погонних | 1500
| 4 | Поточний ремонт покрівель | протягом року | КП "Комсервіс" | 2800 |  |  |  | 2800 |  | метрів квадратнх | 6500
| 5 | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів на 15 житлових будинках | протягом року | КП "Комсервіс" | 25 |  |  |  | 25 |  | одиниць | 40
| 6 | Поточний ремонт ливньовок на 15 житлових будинках | протягом року | КП "Комсервіс" | 25 |  |  |  | 25 |  | одиниць | 25
| 7 | Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем центрального опалення на 25 житлових будинках | протягом року | КП "Комсервіс" | 150 |  |  |  | 150 |  | метрів погонних | 450
| 8 | Поточний ремонт козирків | протягом року | КП "Комсервіс" | 100 |  |  |  | 100 |  | одиниць | 35
| 9 | Поточний ремонт міжпанельних швів | протягом року | КП "Комсервіс" | 250 |  |  |  | 250 |  | метрів погонних | 2000
| 10 | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення | протягом року | КП "Комсервіс" | 250 |  |  |  | 250 |  | метрів погонних | 700
| 11 | Поточний ремонт системи електропостачання | протягом року | КП "Комсервіс" | 200 |  |  |  | 200 |  | метрів погонних | 500
| 12 | Поточний ремонт дверей та віконних прорізів | протягом року | КП "Комсервіс" | 100 |  |  |  | 100 |  | одиниць | 90
| 13 | Поточний ремонт сходинкових клітин | протягом року | КП "Комсервіс" | 300 |  |  |  | 300 |  | одиниць | 15
| 14 | Поточний ремонт цоколя житлових будинків | протягом року | КП "Комсервіс" | 50 |  |  |  | 50 |  | метрів квадратних | 1000
| 15 | Поточний ремонт гуртожитків та будинків тимчасового помешкання | протягом року | КП "Комсервіс" | 50 |  |  |  | 50 |  | кількість будинків | 5
| 16 | Повірка та ремонт тепло-обчислювачів та манометрів | протягом року | КП "Комсервіс" | 200 |  |  |  | 200 |  | одиниць | 60
| 17 | Інші роботи з поточного ремонту та утримання житлового фонду | протягом року | КП "Комсервіс" | 500 |  |  |  | 500 |  | кількість будинків | 50
| 18 | Капітальний ремонт, модернізація, заміна, експертна оцінка ліфтів (розробка ПКД та виконання робіт) | протягом року | КП "Комсервіс", підрядна організація | 55000 |  |  |  | 5000 | 50000 | одиниць | 21
| 19 | Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю | протягом року | КП "Комсервіс" | 70 |  |  |  | 70 |  | кількість мешканців кількість будинків | 10 4
| 20 | Підтримка житлового фонду при створені та функціонуванні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | протягом року | КП "Комсервіс",, КП "Управління капітального будівництва" | 7000 |  |  | 2000 |  | 5000 | кількість будинків | 7
| 21 | Заміна насосного обладнання | протягом року | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 743.33 |  |  |  | 743.33 |  | одиниць | 19
| 22 | Впровадження високоефективних пальників | протягом року | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 265.78 |  |  |  | 265.78 |  | одиниць | 6
| 23 | Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії | протягом року | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 15811 |  |  | 2000 | 13811 |  | одиниць | 150
| 24 | Розробка схеми оптимізації системи теплопостачання м. Дружківка | протягом року | Підрядна організація згідно з тендером | 800 |  |  | 800 |  |  | виготовлення технічної документації | 1
| 25 | Реконструкція водозабору Дружківський в районі с. Райське (Розробка проектної документації) | протягом року | ЦКДПВВЛ КП «Компанія «Вода Донбасу» | 350 |  |  |  | 350 |  | виготовлення технічної документації | 1
| 26 | Заміна аварійної ділянки водопроводу від РЧВ с. Яковлівка до Водопровідного вузла №4, м. Дружківка | протягом року | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 1260 |  |  |  | 1260 |  | метрів погонних | 500
| 27 | Заміна аварійної ділянки водопроводу від II-го Донецького водогону до РЧВ с. Яковлівка м. Дружківка | протягом року | Підрядна організація згідно з тендером | 1550 |  |  | 1550 |  |  | метрів погонних | 600
| 28 | Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. Лісневського | протягом року | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 250 |  |  | 250 |  |  | метрів погонних | 500
| 29 | Придбання пожежних гідрантів | протягом року | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 120 |  |  | 120 |  |  | одиниць | 24
| 30 | Придбання насосної станції ТВ2 ЕСО SNM 40-200 з шафою керування та ультразвуковим лічильником води УВР-011 М1.1/ВС Ду80 з електронним блоком на ПНС №11 | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 500 |  |  | 500 |  |  | насосна станція шафа керування ультразвуковий витратомір, одиниць | 1 1 1
| 31 | Придбання труби | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 5000 |  |  |  |  | 5000 | м. пог. | 7000
| 32 | Придбання насосного обладнання | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 1200 |  |  |  |  | 1200 | одиниць | 10
| 33 | Придбання насосного агрегату Grundfos з продуктивністю 308 м3/год та напором 30,7 м на КНС-1-го підйому | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу", Підрядна організація згідно з тендером | 500 |  |  | 500 |  |  | одиниць | 1
| 34 | Придбання машини вакуумної КО 503В на базі ГАЗ 3309 | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 900 |  |  | 900 |  |  | одиниць | 1
| 35 | Придбання муловсмоктувача 7,8м3 на базі МАЗ | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 1400 |  |  | 1400 |  |  | одиниць | 1
| 36 | Придбання аварійно-відновлювальної машини на шасі | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 800 |  |  | 800 |  |  | одиниць | 1
| 37 | Придбання зварювального агрегату (2од) | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 800 |  |  | 800 |  |  | одиниць | 2
| 38 | Придбання екскаватора GBC, об’єм ковша 0,5-0,7м3 або аналог | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 800 |  |  | 800 |  |  | одиниць | 1
| 39 | Обладнання багатоповерхового житлового фонду комерційними приладами обліку питної води | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 1000 |  |  | 1000 |  |  | одиниць | 278
| 40 | Диспечерізація автоматичного процесу подачі питної води | протягом року | КП "Компанія "Вода Донбасу" | 308.68 |  |  | 308.68 |  |  | сервер монітор принтер клавіатура мишка, одиниць | 1 1 1 1 1
| 41 | Розробка схеми оптимізації водопостачання м. Дружківка | протягом року | УЖКГ, Підрядна організація згідно з тендером | 800 |  |  | 800 |  |  | виготовлення технічної документації | 1
| 42 | Утримання вулично-дорожньої мережі | протягом року | УЖКГ; підрядна організація | 15000 |  |  | 15000 |  |  | тис. метрів квадратних | 3500
| 43 | Поточний ремонт вулиць, доріг та тротуарів | протягом року | УЖКГ; підрядна організація | 20000 |  |  | 20000 |  |  | тис. метрів квадратних | 22
| 44 | Капітальний ремонт вулиць доріг та тротуарів | протягом року | УЖКГ; КП «УКС»; підрядна організація | 20000 |  |  | 20000 |  |  | тис. метрів квадратних | 15
| 45 | Утримання зливової каналізації | протягом року | ДКАТП 052805; УЖКГ; підрядна організація | 650 |  |  | 650 |  |  | метрів погонних | 6500
| 46 | Поточний ремонт зливової каналізації | протягом року | ДКАТП 052805; УЖКГ; підрядна організація | 500 |  |  | 500 |  |  | метрів погонних | 500
| 47 | Придбання електричної енергії для зовнішнього освітлення | протягом року | ПЕМЗО «Міськсвітло» | 6000 |  |  | 6000 |  |  | тис. кв/год | 1200
| 48 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | протягом року | ПЕМЗО «Міськсвітло» | 10000 |  |  | 10000 |  |  | одіниць світлоточок | 3400
| 49 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | протягом року | ПЕМЗО «Міськсвітло» | 10000 |  |  | 10000 |  |  | одіниць світлоточок | 700
| 50 | Утримання об’єктів зеленого господарства | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 13000 |  |  | 13000 |  |  | га | 350
| 51 | Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства на території міста | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 3000 |  |  | 3000 |  |  | одиниць | 650
| 52 | Заходи з озеленення території смт Олексієво-Дружківка | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 30 |  |  | 30 |  |  | одиниць дерев | 100
| 53 | Капітальний ремонт кладовищ | протягом року | УЖКГ м. Дружківка; КП «УКС»; підрядна організація | 1000 |  |  | 1000 |  |  | одиниць | 5
| 54 | Поточний ремонт кладовищ (пам’ятників, меморіалів та інше) | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 700 |  |  | 700 |  |  | одиниць | 5
| 55 | Захоронення безрідних осіб | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 100 |  |  | 100 |  |  | осіб | 40
| 56 | Придбання контейнерів для твердих побутових відходів | протягом року | ДКАТП 052805; УЖКГ | 1500 |  |  | 1500 |  |  | одиниць | 290
| 57 | Будівництво контейнерних майданчиків | протягом року | ДКАТП 052805; УЖКГ | 50 |  |  | 50 |  |  | одиниць | 11
| 58 | Ліквідація стихійних звалищ | протягом року | ДКАТП 052805 | 650 |  |  | 650 |  |  | одиниць | 75
| 59 | Поточний ремонт контейнерних майданчиків | протягом року | ДКАТП 052805; УЖКГ | 100 |  |  | 100 |  |  | одиниць | 66
| 60 | Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків | протягом року | УЖКГ; підприємства, організації - балансоутримувачі | 1000 |  |  | 1000 |  |  | одиниць | 15
| 61 | Боротьба з карантинними рослинами | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 1500 |  |  | 1500 |  |  | га | 88.8
| 62 | Фінансова підтримка комунального підприємства ДКАТП 052805 | протягом року | УЖКГ | 1000 |  |  | 1000 |  |  | кількість підприємств | 1
| 63 | Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Комсервіс" | протягом року | УЖКГ | 2000 |  |  | 2000 |  |  | кількість підприємств | 1
| 64 | Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Спектр" | протягом року | УЖКГ | 4000 |  |  | 4000 |  |  | кількість підприємств | 1
| 65 | Фінансова підтримка комунального підприємства ПЕМЗО "Міськсвітло" | протягом року | УЖКГ | 3000 |  |  | 3000 |  |  | кількість підприємств | 1
| 66 | Придбання спецтехніки (сміттєвоз, вантажний автомобіль тощо) | протягом року | ДКАТП 052805 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | одиниць | 3
| 67 | Придбання спецтехніки (вантажний автомобіль, трактор) | протягом року | КП "Комсервіс" | 3500 |  |  | 3500 |  |  | одиниць | 2
| 68 | Придбання спецтехніки (автогідтопідіймач, ручний бензоінструмент, підмитальна машина) | протягом року | КП "Спектр" | 20000 |  |  | 20000 |  |  | одиниць | 40
| 69 | Придбання спецтехніки (автогран, автогідропідіймач, опоростав, тощо) | протягом року | ПЕМЗО "Міськсвітло" | 10000 |  |  | 10000 |  |  | одиниць | 4
| 70 | Утримання, ремонт пам’ятників та прилеглих територій | протягом року | Комунальне підприємство «Спектр» | 250 |  |  | 250 |  |  | одиниць | 8
| 71 | Послуги з відлову, стерилізації та вакцінації безпритульних тварин | протягом року | Підрядна організація згідно з тендером | 500 |  |  | 500 |  |  | одиниць | 200
| 72 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління капітального будівництва" Дружківської міської ради | протягом року | УЖКГ | 1547 |  |  | 1547 |  |  | кількість підприємств, од | 1
| 73 | Придбання матеріалів для облаштування та утримання міста (урни, лавочки, труби, гідранти, тощо) | протягом року | УЖКГ | 5000 |  |  | 5000 |  |  | одиниць | 300
| 74 | Повірка приладів контролю та вимірювання на котельнях №18 та №20 | протягом року | УЖКГ | 60 |  |  | 60 |  |  | одиниць | 70
| 75 | Придбання обладнання для котелень №18 та №20 | протягом року | УЖКГ | 1500 |  |  | 1500 |  |  | одиниць | 5
| 76 | Благоутсрій територій | протягом року | УЖКГ | 3000 |  |  | 3000 |  |  | га | 12
| 77 | Поточній ремонт мостів | протягом року | УЖКГ | 2500 |  |  | 2500 |  |  | одиниць | 5
| 78 | Капітальний ремонт мостів | протягом року | УЖКГ | 10000 |  |  | 10000 |  |  | одиниць | 1
| 79 | Облаштування зупинок громадського транспорту | протягом року | УЖКГ | 1200 |  |  | 1200 |  |  | одиниць | 20
|  | Всього |  |  | 299265.79 | 0 | 0 | 200365.68 | 27700.11 | 71200
Note on J31: User: Є підтвердження?