Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 07.04.2021 №374

Склад

оргкомітету щодо підготовки та проведення заходів, присвячених 76 - й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| Хорс Костянтин Борисович Захватов Леонід Йосипович | - - | секретар міської ради, голова оргкомітету; голова Дружківської міської організації ветеранів України, співголова оргкомітету (за згодою); |
| --- | --- | --- |
| Пивовар Юлія Анатоліївна | - | начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради, секретар оргкомітету |
| Члени оргкомітету: Бузова Ганна Олегівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |  |  |
| Гейченко Віктор Олександрович | - | начальник управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; |
| Євтушенко Дмитро Миколайович Кухарова Юлія Іванівна Курило Інна Вікторівна | - - - | директор комунального підприємства «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради; начальник загального відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради; керуючий справами виконкому Дружківської міської ради; |
| Лазебник Світлана Анатоліївна | - | начальник відділу освіти Дружківської міської ради; |
| Мамцева Ірина Валеріївна | - | начальник відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради; |
| Отришко Євген Олександрович | - | військовий комісар Дружківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою); |
| Поляков Олег Олександрович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Слесаренко Наталя Євгенівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. |
| Керуючий справами |  | І.В.КУРИЛО |
| Склад оргкомітету щодо підготовки та проведення заходів, присвячених 76 - й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, підготовлений відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради. Начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Ю.А.ПИВОВАР |  |  |

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 07.04.2021 №374

План

щодо підготовки та проведення заходів,  присвячених 76 - й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з урахуванням епідеміологічної ситуації

у місті Дружківка

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати та провести роботи щодо благоустрою міста | До 01.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 2 | Організувати святкове оформлення вулиць міста | До 25.04.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 3 | Провести ремонт пам’ятників, роботи щодо благоустрою прилеглих територій | До 25.04.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; керівники підприємств міста усіх форм власності (за згодою) |
| 4 | Забезпечити постачання газу до «Вічного вогню» на площі Перемоги | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; Дружківське відділення Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (за згодою) |
| 5 | Забезпечити залучення звукопідсилючої апаратури, звукорежисера, ведучих для проведення святкових заходів | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 6 | Організувати підключення напруги до електрообладнання на площі Перемоги | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; підприємство електричних мереж зовнішнього освітлювання «Міськсвітло» |
| 7 | Здійснити заходи з нагородження різними відзнаками ветеранів війни та праці | До 20.04.2021 | Керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В.; загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради; Дружківська міська організації ветеранів України (за згодою) |
| 8 | Організувати надання допомоги ветеранам | Квітень – травень 2021 року | Керівники підприємств та організацій міста усіх форм власності (за згодою) |
| 9 | Вирішити питання придбання квітів для нагородження під час проведення святкових заходів на площі Перемоги | До 08.05.2021 | Керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В.; загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради |

Продовження додатку 2

| 10 | Організувати: - доставку та встановлення лавок для людей похилого віку на площі Перемоги під час проведення урочистого мітингу; - перевезення ветеранів, представлених до нагородження, до площі Перемоги | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Організувати святкову ходу, запрошення ветеранів, депутатів міської ради, представників громадськості, трудових колективів, учнівської та студентської молоді | 09.05.2021 | Дружківський міський військовий комісаріат (за згодою); керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В.; загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради |
| 12 | Узгодити питання перевезення автотранспортом ветеранів війни та праці з вулиці Соборної до площі Перемоги та у зворотному напрямку, надання автобусу для організаторів святкового концерту | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 13 | Організувати оформлення хвойної гірлянди для покладання до Пам’ятного знаку під час святкових заходів | До 08.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 14 | Забезпечити участь студентської та учнівської молоді у святкових заходах | Квітень – травень 2021 року | Державний навчальний заклад «Дружківський професійний ліцей» (за згодою); Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (за згодою); Дружківський житлово - комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури (за згодою); відділ освіти Дружківської міської ради |
| 15 | Організувати участь духового оркестру у святкових заходах | 09.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 16 | Організувати підготовку сценарію та ведучих концертної програми для ветеранів у приміщення палацу культури «Етюд» | До 01.05.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |

Продовження додатку 2

| 17 | Організувати: - тематичну музейну експозицію, присвячену 76 - й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; - цикл спортивних заходів та змагань, присвячених 76 - й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | Квітень – травень 2021 року | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Організувати та провести Регіональний заплив на байдарках, присвячений 76- й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за маршрутом: Дружківка (Донецька обл.) -Ізюм (Харківська обл.) «Шляхами війни» | Квітень- травень 2021 року | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; Дружківський житлово - комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури (за згодою) |
| 19 | Організувати святкову торгівлю та «польову кухню» під час проведення заходів | 09.05.2021 | Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поляков О.О., Слесаренко Н.Є., відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; комунальне підприємство Дружківської міської ради «Громадське харчування» |
| 20 | Забезпечити громадський порядок у місті у святкові дні, регулювання транспортного руху | 09.05.2021 | Відділ поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області (за згодою) |
| 21 | Забезпечити протипожежну безпеку у місцях масового відпочинку | 09.05.2021 | Державна пожежно - рятувальна частина - 45 Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Донецькій області (за згодою) |
| 22 | Забезпечити чергування машини «швидкої допомоги» під час проведення заходів | 09.05.2021 | Підстанція м. Дружківка Станції швидкої медичної допомоги м. Костянтинівка (за згодою) |
| 23 | Організувати цикл публікацій патріотичної спрямованості в міських засобах масової інформації, на сайті Дружківської міської ради | Квітень - травень 2021 року | Керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В.; відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради |

Керуючий справами виконкому                                             І.В.КУРИЛО

План  заходів  щодо підготовки та проведення заходів, присвячених 76- й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, підготовлений   відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради, з урахуванням епідеміологічної ситуації у місті Дружківка.

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                           Ю.А.ПИВОВАР