Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 18.08.2021 № 972

| План |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| заходів з підготовки проєкту бюджету Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік |  |  |  |
| № п/п | Заходи | Відповідальні | Термін виконання |
| 1 | Здійснення розрахунку очікуваних надходжень у 2021 році та прогнозу надходжень податків і зборів до місцевого бюджету на 2022-2024 роки: |  |  |
|  | - податок та збір на доходи фізичних осіб; | # головне управління державної податкової служби (далі- ГУ ДПС) у Донецькій області (за згодою); відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - податок на прибуток комунальних підприємств; | управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; комунальні підприємства Дружківської міської ради: «Комсервіс», «Міський парк культури та відпочинку», «Льодова арена», «Дружківка Автоелектротранс», «Управління капітального будівництва», «Спектр», підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805, «Дружківське міське бюро технічної інвентаризації», «Громадське харчування», «Муніципальна варта»; міське фінансове управління Дружківської міської ради; ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою) | серпень - вересень |

Продовження додатку

|  | - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в тому числі: | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - плата за землю; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - транспортний податок; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | -туристичний збір; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - єдиний податок; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - екологічний податок; | ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою); міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету; | управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; комунальні підприємства Дружківської міської ради: «Комсервіс», «Міський парк культури та відпочинку», «Льодова арена», «Дружківка Автоелектротранс», «Управління капітального будівництва», «Спектр», підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», | серпень - вересень |

Продовження додатку

|  |  | Дружківське комунальне автотранспортне підприємство 052805, «Дружківське міське бюро технічної інвентаризації», «Громадське харчування», «Муніципальна варта»; міське фінансове управління Дружківської міської ради; ГУ ДПС у Донецькій області (за згодою) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті Дружківської міської ради; | адміністративна комісія при виконавчому комітеті Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - плата за надання адміністративних послуг; | відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради; відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; | управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - державне мито; | міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - інші надходження (код доходів 24060300) (в частині надходжень плати за тимчасове користування місцями, що перебувають в комунальній власності, для розташування рекламних засобів); | управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
|  | - власні надходження бюджетних установ; | відділ освіти Дружківської міської ради ; відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; управління соціального захисту населення Дружківської міської ради; виконавчий комітет Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |

Продовження додатку

|  | - кошти від відчуження (приватизації) майна, що перебуває в комунальній власності; | управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - кошти від продажу землі | відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
| 2. | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради розрахунку очікуваних показників на 2021 рік та прогнозних на 2022-2024 роки щодо фонду оплати праці, середньооблікової чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати по підприємствам міста | відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
| 3. | Здійснення прогнозних розрахунків показників дохідної та видаткової частини бюджету Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік (далі- Громади) на підставі макропоказників економічного і соціального розвитку України та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку громади, наданих відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради | міське фінансове управління Дружківської міської ради | серпень - вересень |
| 4 | Внесення на розгляд міської ради рішень про передачу коштів між місцевими бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів на здійснення окремих видатків з подальшим укладанням договорів | міське фінансове управління Дружківської міської ради | у термін, визначений чинним законодавством |

Продовження додатку

| 5 | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів бюджету Громади інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Громади на 2022 рік з урахуванням типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та особливостей складання проєктів місцевих бюджетів, граничних обсягів видатків по галузях невиробничої сфери на 2022 рік, а також з урахуванням включення заходів, що мають ініціативний характер та/або забезпечують протягом декількох років виконання програм/проєктів) регіонального розвитку Громади на 2022 рік | міське фінансове управління Дружківської міської ради | до 15 вересня |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Підготовка та подання міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради бюджетних запитів на підставі планів діяльності на середньостроковий період, інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничних обсягів видатків з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями, з переліком заходів та програм, фінансування яких здійснюватиметься з бюджету Громади | головні розпорядники бюджетних коштів | до 15 жовтня |
| 7 | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та опрацювання їх спільно з головними розпорядниками коштів (за необхідністю) для підготовки пропозицій щодо включення видатків до проєкту бюджету Громади на 2022 рік перед поданням його на розгляд виконавчого комітету | міське фінансове управління Дружківської міської ради; головні розпорядники бюджетних коштів (за необхідності) | до 1 листопада |

Продовження додатку

| 8 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів бюджету щодо показників проєкту бюджету Громади на 2022 рік під головуванням міського голови за участю заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету | міське фінансове управління Дружківської міської ради; головні розпорядники бюджетних коштів | до 10 листопада |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Підготовка проєкту бюджету Громади на 2022 рік з пояснювальною запискою щодо обґрунтування показників доходів та видатків, які включені до зазначеного проєкту | міське фінансове управління Дружківської міської ради | у термін, визначений чинним законодавством |
| 10 | Оприлюднення проєкту бюджету Громади на 2022 рік з додатками на офіційному вебсайті Дружківської міської ради (з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації») | міське фінансове управління Дружківської міської ради | у термін, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» |
| 11 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах головних розпорядників коштів бюджету Громади (або оприлюднення їх в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації») | головні розпорядники бюджетних коштів | не пiзнiше нiж через 3 робочi днi пiсля подання Дружківській мiськiй радi проєкту рiшення «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік» |
| 12 | Доопрацювання проєкту бюджету Громади на 2022 рік за результати його розгляду на засіданні виконавчого комітету та підготовка проєкту рішення міської ради «Про бюджет | міське фінансове управління Дружківської міської ради | до 25 грудня |

Продовження додатку

|  | Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік» на офіційному вебсайті Дружківської міської ради та опублікування у газеті, визначеній міською радою | міське фінансове управління Дружківської міської ради | не пізніше ніж у п’ятиденний термін після його ухвалення |
| 14 | Підготовка проєкту рішення міської ради щодо внесення змін до бюджету Громади на 2022 рік в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (у разі затвердження бюджету Громади на 2022 рік до офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» | міське фінансове управління Дружківської міської ради | у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» |
|  | Керуючий справами виконавчого комітету |  | Інна КУРИЛО |
| План заходів з підготовки проєкту бюджету Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік підготовлено міським фінансовим управління Дружківської міської ради |  |  |  |

Заступник начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради					Наталя ШУЛИГІНА