Додаток

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 22.12.2021 № 1583

 План роботи виконавчого комітету та виконавчих органів

 Дружківської міської ради з основних питань на 1 півріччя 2022 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з\п | Назва питання | Датапроведення | Готуютьматеріали | Відповідальні за підготовку | Дата подачі документів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Про попередній розгляд проекту Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік  | 12.01.2022 | Коротун Марина,начальник відділуекономічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради | Поляков Олег,заступник міського головиз питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 2. | Про організацію роботи з інвентаризації земельв Дружківській міській територіальній громаді | 12.01.2022  | Петрусенко Сергій, начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Дружківської міської ради | Поляков Олег,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 3. | Про здійснення виконавчими органами Дружківської міської ради делегованих повноважень щодо забезпечення норм законодавства України про розгляд звернень громадян за 2021 рік | 02.02.2022 | Кухарова Юлія.начальник загального відділувиконавчого комітету Дружківської міської ради | Курило Інна,керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 4. | Про організацію роботи щодо благоустрою , наведенню санітарного порядку на території Олексієво-Дружківського старостинського округу | 02.02.2022 | Загумьонний Максим, староста | Виниченко Наталія,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 5. | Про виконання плану заходів щодо поліпшення технічного стану протипожежного водопостачання Дружківської міської територіальної громади | 16.02.2022 | Ковальов Олексій, заступник начальника – начальник відділу комунального господарства управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 6. | Про роботу комітету по забезпеченню доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 16.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сівоплясова Ірина, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради , | - |

заступник голови комітету | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комітету | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 7. | Про організацію роботи з благоустрою територій щодо підготовки до весняно-літнього періоду 2022 року у Дружківській міській територіальній громаді  | 02.03.2022 | КовальовОлексій, заступник начальника – начальник відділу комунального господарства управління житлового та комунального  | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
|  |  |  | господарства Дружківської міської ради  |  |  |
| 8. | Про роботу адміністративної комісії  | 02.03.2022 | Ларіна Маргарита,головний спеціалістюридичного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради, секретар комісії | Поляков Олег,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 9. | Про організацію роботи щодо залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Дружківській міській територіальній громаді | 16.03.2022 | Коротун Марина,начальник відділуекономічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради | Поляков Олег,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 10. | Про організацію роботи щодо благоустрою , наведенню санітарного порядку на території Райськогостаростинського округу | 16.03.2022 | Левчинський Вадим, староста | Виниченко Наталія,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 11. | Про підготовку та проведення заходів, присвячених 77-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Дружківській міській територіальній громаді  | 06.04.2022 | Пивовар Юлія,начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 12. | Про створення якісного освітнього середовища для розвитку дітей з особливими освітніми потребами  | 06.04.2022 | Лазебник Світлана, начальник міського відділу освіти Дружківської міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 13. | Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в Дружківській міській раді  | 06.04.2022 | Шевцов Євген, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Дружківській міській раді | Курило Інна,керуючий справами виконавчого комітету Дружківської міської ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 14. | Про сприяння управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради щодо створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  | 20.04.2022 | КовальовОлексій, заступник начальника – начальник відділу комунального господарства управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради  | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 15. | Про підготовку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дружківської міської територіальної громади до оздоровчого періоду | 20.04.2022 | Лазебник Світлана, начальник міського відділу освіти Дружківської міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 16. | Про виконання Правил благоустрою території в частині зовнішньої реклами в Дружківській міській територіальній громаді | 11.05.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сівоплясова Ірина, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради  | - |

 | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 17. | Про заходи щодо підготовки та проведення Дня молоді та Дня захисту дітей в Дружківській міській територіальній громаді  | 11.05.2022 | Пивовар Юлія,начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 18. | Про роботу щодо об’єктів виносної торгівлі, ліквідації стихійної торгівлі та торгівлі з рук у невстановлених місцях  | 11.05.2022 | Єфремов Валерій,начальник комунального підприємства «Комунальна варта» Дружківської міської ради, Коротун Марина,начальник відділуекономічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради,Чинчевич Михайло,начальник Дружківського відділення поліції Краматорського відділу Головного управління Національної поліції у Донецькій  області | Поляков Олег ,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 25 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 19. | Про роботу щодо протидії поширенню наркоманії , боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів на території Дружківської міської територіальної громади | 01.06.2022 | Деснова Олена,начальник відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради,Чинчевич Михайло,начальник Дружківського відділення поліції Краматорського відділу Головного управління Національної поліції у Донецькій  області | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 20. | Про організацію роботи щодо управління майном комунальної власності Дружківської міської територіальної громади | 01.06.2022 | КовальовОлексій, заступник начальника – начальник відділу комунального господарства управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради | Бузова Ганна,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 21. | Про заходи щодо підготовки та проведення свята Івана Купала в Дружківській міській територіальній громаді |  01.06.2022 | Пивовар Юлія,начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 22. | Про стан роботи щодо реінтеграції дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, із закладів інституційного догляду до сімейних форм виховання | 15.06.2022 | Штагер Ірина, начальник Служби у справах дітей Дружківської міської ради | Слесаренко Наталя, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 23. | Про організацію та проведення заходів до святкування 241-ї річниці  м. Дружківка | 15.06.2022 | Пивовар Юлія,начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |
| 24. | Про закінчення навчального 2021 -2022 року в закладах освіти Дружківської міської територіальної громади | 15.06.2022 | Лазебник Світлана, начальник міського відділу освіти Дружківської міської ради | Слесаренко Наталя,заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | за 15 робочих днів до дати розгляду |

Керуючий справами виконавчого комітету Інна КУРИЛО

План роботи виконкому та виконавчих органів Дружківської міської ради на 1 півріччя 2022 року підготовлено загальним відділом виконавчого комітету міської ради

Начальник загального відділу Юлія КУХАРОВА