Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від 16.06.2021 №  747

Склад

організаційного комітету щодо організації та проведення заходів  до святкування

240 – ї  річниці м. Дружківка

| Григоренко Володимир Борисович | - | міський голова, голова оргкомітету; |
| --- | --- | --- |
| Слесаренко Наталя Євгенівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, співголова оргкомітету; |
| Осадча Олена Олегівна | - | головний спеціаліст відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради, секретар оргкомітету |
| Члени оргкомітету: |  |  |
| Бузова Ганна Олегівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Виниченко Наталія Михайлівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Гейченко Віктор Олександрович | - | начальник управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; |
| Євтушенко Дмитро Миколайович | - | директор комунального підприємства «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради; |
| Євтушенко Олеся Володимирівна | - | головний спеціаліст відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; |
| Курило Інна Вікторівна | - | керуючий справами виконкому Дружківської міської ради; |
| Лазебник Світлана Анатоліївна | - | начальник відділу освіти Дружківської міської ради; |
| Мамцева Ірина Валеріївна | - | начальник відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради; |
| Пивовар Юлія Анатоліївна | - | начальник відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; |
| Поляков Олег Олександрович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Рябченко Олена Олегівна | - | головний спеціаліст відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; |
| Семенченко Марина Олександрівна | - | директор комунального закладу «Дружківська мистецька школа»; |
| Сердюк Тетяна Миколаївна | - | директор позашкільного навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради Донецької області |

Керуючий справами виконкому                                                          І.В.КУРИЛО

Склад організаційного комітету  щодо організації та проведення заходів до святкування               240 – ї  річниці м. Дружківка підготовлено відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                                            Ю.А.ПИВОВАР

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від  16.06.2021 № 747

План заходів

щодо організації та  проведення  святкування 240 - ї  річниці м. Дружківка з урахуванням епідеміологічної ситуації у місті Дружківка та дотриманням карантинних обмежень

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація та проведення роботи щодо благоустрою міста та місця проведення заходів | До 05.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 2 | Організація святкового оформлення вулиць міста, фасадів адміністративних будівель | До 05.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради; керівники підприємств та організацій міста усіх форм власності (за згодою) |
| 3 | Забезпечення інформування населення Дружківської міської територіальної громади щодо правил перебування на культурно- масових заходах, дотримання соціальної дистанції та масочного режиму на афішах, оголошеннях, інформаційних постах | з 01.09.2021 по 10.09.2021 | Керуючий справами виконкому Курило І.В.; заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської; відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради; |
| 4 | Організація участі мешканців Дружківської міської територіальної громади, у святкових заходах з дотриманням карантинних обмежень |  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виниченко Н.М.; старости |
| 5 | Підготовка загального сценарного плану проведення святкових заходів для затвердження на засіданні оргкомітету | До 01.08.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 6 | Забезпечення наявності звукопідсилюючої апаратури, звукорежисера, залучення ведучих для проведення святкових заходів | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської |

Продовження додатку 2

| 7 | Організація підключення напруги до електрообладнання у місці проведення заходів | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Дружківської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Забезпечення встановлення та демонтажу переносного сценічного подіуму (у разі потреби) напередодні та по закінченню свята у місці проведення заходів | 10.09.2021 12.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 9 | Підготовка питання щодо нагородження мешканців Дружківської міської територіальної громади грамотами та відзнаками | До 15.08.2021 | Керуючий справами виконкому Курило І.В.; загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради |
| 10 | Організація запрошення та перевезення гостей, Почесних громадян міста, ветеранів до місця проведення заходів | 05.09.2020 | Керуючий справами виконкому Курило І.В.; загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради |
| 11 | Організація роботи щодо встановлення місць для сидіння запрошених гостей, Почесних громадян міста, ветеранів та людей похилого віку на місці проведення заходів | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузова Г.О.; управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради |
| 12 | Вирішення питання придбання квітів для нагородження під час проведення святкових заходів | До 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 13 | Організація сільськогосподарського ярмарку та виїзної торгівлі під час святкових заходів | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поляков О.О.; відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; комунальне підприємство Дружківської міської ради «Громадське харчування»; підприємства ресторанного господарства (за згодою); юридичні особи та фізичні особи - підприємці (за згодою) |
| 14 | Організація розміщення дитячих атракціонів на відстані, не менше 5 кв.м. один від одного та лише за умови суворого дотримання карантинних заходів з обов’язковим скринінгом температури та наявності дезінфектора | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поляков О.О.; відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради |

Продовження додатку 2

| 15 | Організація виставок виробів місцевих майстрів та різноманітних видовищних форм дозвілля для громадян міста | 11.09.2021 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Організація тематичної музейної експозиції, присвяченої святкуванню 240-ї річниці м. Дружківка | Серпень - вересень 2021 року | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 17 | Проведення циклу спортивних заходів та змагань, присвячених святкуванню 240 - ї річниці м. Дружківка | Вересень 2021 року | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.; відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради; відділ освіти Дружківської міської ради |
| 18 | Забезпечення громадського порядку у місці проведення заходів, регулювання транспортного руху | 11.09.2021 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поляков О.О.; комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради; відділ поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області (за згодою) |
| 19 | Забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» під час проведення заходів | 11.09.2021 | Підстанція м. Дружківка Станції швидкої медичної допомоги м. Костянтинівка (за згодою) |
| 20 | Забезпечення протипожежної безпеки у місцях масового відпочинку | 11.09.2021 | 45 Державна пожежно – рятувальна частина Головного Управління ДСНС України у Донецькій області (за згодою) |
| 21 | Забезпечення висвітлення заходів в міських засобах масової інформації, на сайті Дружківської міської ради | Серпень 2021 року | Керуючий справами виконкому Курило І.В.; відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради |

Керуючий справами виконкому                                                        І.В.КУРИЛО

План  заходів  щодо організації та  проведення  святкування 240 – ї  річниці                           м. Дружківка підготовлений   відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                                        Ю.А.ПИВОВАР